Miłkowice, dnia 24.01.2018r

RGP.272.1.2018r

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Pzp ( Dz. U z 2017 poz. 1579) Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w kwestii dotyczącej zmiany terminu realizacji zamówienia tj:
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt. 3 widnieje zapis:
Termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 20.09.2018r
powinno być: nie później niż do dnia 16.12.2018r.
Powyższa zmiana znajduje również odzwierciedlenie w par. 4 projektu umowy.
W projekcie umowy par 4 otrzymuje nowe brzmienie :
1. Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania	umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac robót w terminie do 7 dni od daty	podpisania umowy.
3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi nie później niż	16.12.2018 r.
4. Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, obejmuje	zakończenie wszelkich robót i prac oraz wykonanie wszelkich wynikających	z nich poprawek i zaleceń, jak również całkowite uprzątnięcie terenu i	zakończenie czynności odbioru końcowego.
5.	W związku z ust. 4 Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego o	osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego nie później niż na 10 dni	przed terminem określonym w ust. 3 (wliczając dzień zgłoszenia) tj.: nie	później niż 06.12.2018 r.
 Powyższa zmiana nie wymaga przedłużenia terminu składania ofert.

Sporządziła: Edyta Pietras