- PROJEKT –

UMOWA NR ……………………………………..

z dnia ………………..

zawarta pomiędzy Gminą Miłkowice

zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez :

Wójta Gminy Miłkowice - ……………………………….

a:

…………………………………. z siedzibą w …………………… przy ul. …………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :

………………………………………………………………….

§ 1

Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projektu ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIŁKOWICE (dla obszaru całej gminy) zgodnie ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233).

§ 2

Harmonogram rzeczowo – finansowy i etapy projektowe stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 3

Zakończenie wykonania przedmiotu umowy ustala się w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 4

- Strony zobowiązują się powiadamiać nawzajem na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych świadczeń w trakcie wykonywania prac objętych umową, mogących spowodować przesunięcie terminu wykonywania przedmiotu umowy.

- Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się podjąć działania w celu usunięcia przeszkód, o których mowa w ust. 1.

- W przypadku niemożności wykonania przedmiotu umowy w terminie ustalonym w umowie z przyczyn niezależnych od stron, termin wykonania ulegnie przesunięciu w drodze aneksu do umowy.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do jego siedziby dokumentację projektową w pięciu egzemplarzach wraz z oświadczeniem o kompletności tych prac.

Dokumentacja winna być opracowana w następujących formach:

- pięć egzemplarzy części tekstowej studium,

- cztery egzemplarze rysunku studium poskładane do formatu A4 lub A3,

- jeden egzemplarz rysunku studium w formie przygotowanej do zawieszenia na ścianie,

- studium w formie elektronicznej zapisanej na płycie CD w 2 egzemplarzach, rysunek w formacie tiff, jpg, dwg.

§ 6

Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy powinny być wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

§ 7

- Wysokość wynagrodzenia za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy strony określają na kwotę brutto: ………………………………………

słownie: ……………………………………………

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, w zakresie objętym niniejszą umową.

§ 8

- Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacane będzie na podstawie faktur częściowych po wykonaniu określonych etapów (części) przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem prac stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie za wykonaną pracę projektową płatne będzie przelewem na wskazane przez Wykonawcę konto bankowe, w terminie 21 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury,

- Podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie stanowił protokół przekazania określonego etapu przedmiotu umowy podpisanej przez obie strony umowy.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad w przedmiocie umowy, wyznaczy on termin dla Wykonawcy do ich usunięcia. Za datę odbioru uważa się wówczas odbiór poprawionego przedmiotu umowy.

§ 9

- Wykonawca może żądać zmiany umowy i ustalenia nowego terminu wykonania prac zgodnie z jego aktualnymi możliwościami jeżeli niemożność dotrzymania terminu umownego spowodowana została siłą wyższą lub okolicznościami, którym nie można było zapobiec mimo dołożenia należytej staranności.

§ 10

- Strony postanawiają, że wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne.

- Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:

- za zwłokę w wykonaniu prac projektowych 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jej dostarczenia.

- za zwłokę w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na skutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Projektantowi kar umownych:

a)	za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Opłacenie powyższej kary nie zwalnia Zamawiającego od zapłaty za faktycznie wykonane przez Projektanta prace na podstawie procentowego stanu zaawansowania prac projektowych w stosunku do wynagrodzenia umownego.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych strat, strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście poniesionej szkody.

- Zamawiający w razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia będzie obowiązany zapłacić odsetki ustawowe.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 12

1.	Do kierowania pracami projektowymi ze strony Wykonawcy upoważniony jest ………………………………………..

2.	Koordynatorem ze strony Zamawiającego będzie Inspektor ds. gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Miłkowice

§ 13

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: |  | PROJEKTANT: |
| --- | --- | --- |

Załącznik do umowy nr.                                                       z dnia ……………………

HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY i ETAPY PROJEKTOWE

| Nr etapu | Zakres prac etapu projektowania zmiany studium | Wartość opracowania | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1) przygotowanie ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium; 2) przygotowanie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium; 3) przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia zgłoszonych wniosków; 4) sporządzenia projektu zmiany studium; 5) sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium. | (50% ceny) | 29.02.2020r. |
| 2 | 1) uzyskanie od gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinii o projekcie studium; 2) zaopiniowanie i uzgodnienie projektu zmiany studium z właściwymi organami i instytucjami wynikającymi z przepisów prawa; 3) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień; 4) przygotowanie ogłoszenia o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu. | (10% ceny) | 30.06.2020r. |
| 3 | uczestnictwo w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami; przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany studium; przygotowanie projektu do uchwalenia przez radę gminy. | (20% ceny) | 30.09.2020r. |
| 4 | przygotowanie dokumentacji prac planistycznych w celu przekazania jej wojewodzie do sprawdzenia zgodności z prawem. Sprawdzenie przez Wydział Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego. | (20% ceny) | 31.12.2020r. |
| RAZEM | 100% tj. (………zł) |  |

| ZAMAWIAJĄCY: |  | PROJEKTANT: |
| --- | --- | --- |