## sprawozdanie tabela 2
TABELA II
Wykaz: zadań, projektów z wieloletnich programów realizowanych w 2010 roku.
Lp. |  | Nazwa zadania inwestycyjnego/ zakupu inwestycyjnego | Termin realizacji | Łączne koszty finansowe |  | Planowane wydatki w roku 2010 | Poniesione wydatki w roku 2010
Wykonanie
| Nazwa programu |  |  |  | Nakłady |  |  | w
%
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO |  |  |  | 10229412 | 3875313 | 1747126 | 1746836 | 99.98%
Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi |  |  |  | 10229412 | 3875313 | 1747126 | 1746836 | 99.98%
1 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów | 2007-2010 | 4656600 | 2981420 | 1254820 | 1254819 | 100%
| PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejów na działce nr 754, 20/7, 20/8, 20/9 | 2009-2010 |  | 31614 | 31614 | 31614 | 100%
3 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja" | 2009-2010 | 59512 | 341087 | 59500 | 59423 | 99.87%
6 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów | 2007-2013 | 5124700 |  |  |  | #DIV/0!
4 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Głuchowice i Kochlice | 2010 | 228600 | 228600 | 228600 | 228589 | 100%
5 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach | 2007-2010 | 160000 | 160000 | 40000 | 39799 | 99.5%
6 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłkowice | 2010 |  | 63574.1 | 63574.1 | 63574.1 | 100%
7 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice | 2010 |  | 69017.9 | 69017.9 | 69017.9 | 100%
|  | Dział 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ |  | 2843076.77 | 2968870 | 1749082.67 | 1134738.14 | 64.88%
Rozdział 60014 : Drogi publiczne powiatowe |  |  |  | 80000 | 80000 | 80000 | 79950 | 99.94%
8 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210 D na odcinku od km 5+415 do km 5+970 | 2010 | 80000 | 80000 | 80000 | 79950 | 99.94%
Rozdział 60016 : Drogi publiczne gminne |  |  |  | 2763076.77 | 2888870 | 1669082.67 | 1054788.14 | 63.2%
9 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Budowa drogi gminnej Nr 004472D w Ulesiu - droga do obwodnicy Nr 3-1045m | 2008-2010 | 876000 | 876000 | 850000 | 849511 | 99.94%
10 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Remont dróg transportu rolnego w Studnicy | 2009-2010 | 74212.97 | 75000 | 74212.97 | 74213 | 100%
11 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul. 22-Lipca) | 2008-2010 | 358000 | 358000 | 150000 | 5 | 0.003333%
12 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Remont dróg osiedlowych w Gniewomirowicach | 2010-2013 | 1100000 | 1100000 | 115000 | 0 | 0%
13 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Remont drogi w Gniewomirowicach | 2010 | 278600 | 278600 | 278600 | 17005 | 6.104%
14 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Zakup wiaty przystankowej w Jezierzanach | 2010 |  | 4668 | 4668 | 3860 | 82.69%
Dział 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA |  |  |  | 4000 | 12346 | 12346 | 12345.66 | 100%
Rozdział 75412 : Ochotnicze straże pożarne |  |  |  | 4000 | 12346 | 12346 | 12345.66 | 100%
15 | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA | Zakup pompy szlamowej dla OSP Rzeszotary | 2010 | 4000 | 4000 | 4000 | 3999.66 | 99.99%
16 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowych | 2010 |  | 8346 | 8346 | 8346 | 100%
Dział 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE |  |  |  | 15488 | 53188 | 53187.9 | 24385.72 | 45.85%
Rozdział 80101 : Szkoły podstawowe |  |  |  | 15488 | 44288 | 44288 | 15486.72 | 34.97%
17 | GMINNA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2010-2015 | Utworzenie lub modernizacja istniejacego placu zabaw przy SP w Rzeszotarach ''RADOSNA SZKOŁA'' | 2010 | 15488 | 15488 | 15488 | 15486.72 | 99.99%
18 | GMINNA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2010-2015 | Utworzenie lub modernizacja istniejacego placu zabaw przy SP w Miłkowicach ''RADOSNA SZKOŁA'' | 2010 |  | 28800 | 28800 | 0 | 0%
Rozdział 80195 : Pozostała działalność |  |  |  | 8899.9 | 8900 | 8899.9 | 8899 | 99.99%
19 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Założenie monitoringu wizyjnego w SP Rzeszotarach | 2010 | 8899.9 | 8900 | 8899.9 | 8899 | 99.99%
Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA |  |  |  | 2053700 | 2053700 | 869000 | 868736 | 99.97%
Rozdział 85121 : Lecznictwo ambulatoryjne |  |  |  | 2053700 | 2053700 | 869000 | 868736 | 99.97%
20 | PLAN ROZWOJU LOKALNEGO | Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach wraz z zakupem wyposażenia i zagospodarowaniem placu | 2007-2010 | 2053700 | 2053700 | 869000 | 868736 | 99.97%
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA |  |  |  |  | 603008.9 | 603008.9 | 598922.9 | 99.32%
Rozdział 85219: Ośrodki Pomocy Społecznej |  |  |  |  | 603008.9 | 603008.9 | 598922.9 | 99.32%
21 | GMINNA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2010-2015 | Projekt Systemowy "Razem Lepiej". W programie wzięło w nim udział 28 osób, w tym 17 kobiet i 11 mężczyzn, których umiejętności zawodowe nie odpowiadały potrzebom rynku pracy, miały niskie poczucie własnej wartości oraz brak motywacji i możliwości do samodzielnego podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. | 2010 |  | 95340.9 | 95340.9 | 92254.9 | 96.76%
Rozdział 85295: Pozostała działalność |  |  |  |  | 253834 | 253834 | 253334 | 99.8%
22 | GMINNA STRATEGIA ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH 2010-2015 | Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, | 2010 |  | 253834 | 253834 | 253334 | 99.8%
Dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA |  |  |  | 122716 | 122716 | 7580 | 7580 | 100%
Rozdział 90002 : Gospodarka odpadami |  |  |  | 122716 | 122716 | 7580 | 7580 | 100%
23 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 2007-2011 | 122716 | 122716 | 7580 | 7580 | 100%
Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO |  |  |  | #REF! | 1650075 | 413065 | 64110.34 | 15.52%
Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |  |  |  | 717000 | 1375630 | 138620 | 50610.34 | 36.51%
24 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Utworzenie św. wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie | 2010-2011 | 100000 | 267000 | 73600 | 0 | 0%
25 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie | 2007-2012 | 515500 | 515500 | 30890 | 21960 | 71.09%
26 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Remont Budynku GOKIS w Siedliskach | 2010-2011 |  | 175000 | 28000 | 22884.29 | 81.73%
27 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach | 2010-2012 | 100000 | 100000 | 1000 | 720 | 72%
28 | WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007-2013 | Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej w Grzymalinie | 2009-2012 | 1500 | 314500 | 1500 | 1426 | 95.07%
29 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRZYMALIN | Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Grzymalinie | 2010 |  | 3630 | 3630 | 3620.05 | 99.73%
Rozdział 92116: Biblioteki |  |  |  | #REF! | 274445 | 274445 | 13500 | 4.919%
30 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MIŁKOWICE | Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach | 2010-2012 | 274445 | 274445 | 274445 | 13500 | 4.919%
Rozdział 92195: Pozostała działalność |  |  |  | #REF! | 43735 | 43735 | 42585.79 | 97.37%
31 | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA | Budowa placu zabaw dla dzieci GNIEWOMIROWICE | 2010 |  | 11581 | 11581 | 11490 | 99.21%
32 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GRZYMALIN | Budowa placu zabaw dla dzieci GRZYMALIN | 2010 |  | 11170 | 11170 | 10512.4 | 94.11%
33 | PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA | Budowa placu zabaw Siedliska | 2010 |  | 14884 | 14884 | 14500 | 97.42%
34 | PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ULESIE | Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Ulesiu | 2010 |  | 6100 | 6100 | 6083.39 | 99.73%
|  | Dział 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT |  | #REF! | 339200 | 31200 | 0 | 0%
Rozdział 92601: Obiekty sportowe |  |  |  | #REF! | 339200 | 31200 | 0 | 0%
35 |  | Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach | 2009-2013 | #REF! | 339200 | 31200 | 0 | 0%
|  | Razem wydatki inwestycyjne: |  | #REF! | 11678416.9 | 5485596.47 | 4457654.76 | 81.26%