**Wsparcie udzielane w Projekcie „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”**

Zadanie 1 Szkolenie nauczycieli

1. Praca na platformie edukacyjnej – termin: 29 listopada 2018
2. Rozumowanie matematyczne w naukach ścisłych i przyrodniczych – 7 marca 2019;
3. Strategie dydaktyczne wspierające indywidualizację nauczania - 14 marca 2019;

Szkolenia odbędą się w Szkole Podstawowej w Miłkowicach.

Zadanie 2 Wyposażenie

Zadanie obejmuje doposażenie Szkoły Podstawowej w Miłkowicach i Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach w:

1. sprzęt TIK, roboty edukacyjne, tablice interaktywne, laptopy, tablety;
2. pomoce dydaktyczne do pracowni matematycznej, przyrodniczej i językowej.

Realizacja dostaw do 31 marca 2019 r.

Zadanie 3 Zajęcia dodatkowe dla klas I-III w Szkole Podstawowej w Miłkowicach: matematyczno – przyrodnicze, angielski, TIK Informatyka i robotyka oraz psychologiczno – pedagogiczne realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zadanie 4 Zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Miłkowicach: matematyczne rozwijające, matematyczne wyrównawcze, przyrodnicze rozwijające, angielski rozwijające, angielski wyrównawcze, TIK Informatyka i robotyka, psychologiczno – pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zadanie 5 Zajęcia dodatkowe dla klas I-III w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach: matematyczno – przyrodnicze, angielski rozwijające, TIK Informatyka i robotyka oraz logopedyczne realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć.

Zadanie 6 Zajęcia dodatkowe dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach: matematyczne wyrównawcze, przyrodnicze, angielski rozwijające, angielski wyrównawcze, TIK Informatyka i robotyka realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć.

Planowane jest zrealizowanie po 25 godzin zajęć dla każdej grupy w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

Uczestnicy zajęć dodatkowych w ramach zadań 4-6 mogą korzystać z dodatkowego transportu.

Zadanie 7

Zajęcia pozaszkolne: Planowanych jest łącznie 5 wyjazdów w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 do ośrodków edukacyjnych we Wrocławiu lub Wałbrzychu. Planowany termin wyjazdów: maj 2019 oraz maj 2020.

Stypendia: Przyznawane i przekazywane są uzdolnionym uczniom klas 4-8 szkół biorących udział w Projekcie. W ramach projektu przewiduje się przyznanie po 26 stypendiów w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020. Stypendia wypłacane będą w każdym roku szkolnym przez 10 miesięcy.